## Slide 1: Dialog om initiativet
Syfte. Vad är syftet med initiativet?
Effekter. Vilka effekter vill vi se?
Utse gärna en person som fångar förslag på formuleringar och som sedan ansvarar för att dokumentera i Guide för effekthemtagning (Excel)
Prata om syftet och möjligheterna med initiativet. Vilka är behoven bakom initiativet? Vilken förändring ska initiativet leda till? För vem uppstår den direkta nyttan av initiativet? Vilka samarbeten stärker initiativet? Varför bör initiativet genomföras?
Syftet tillsammans med effektmålen ger en bild av varför initiativet bör genomföras.
Prata om effekter (kvalitativa eller ekonomiska effektmål) för initiativet. Var så specifik som möjligt. Fokusera på de 1-3 konkreta effekter som initiativet ska ge och hur vi ska följa upp dem.
Prata också om vilka som är ”användare”, det vill säga vilken verksamhet eller personalgrupp som hämtar hem effekten.
Kostnader. Förväntade och nedlagda kostnader?
Angelägenhet. Hur angeläget är initiativet?
Genomförbarhet och risker. Bedöm genomförbarhet och risker.
Prata om initiativets förväntade kostnader både på kort och lång sikt och eventuella nedlagda kostnader hittills. Finns förväntade intäkter?
Prata om initiativets angelägenhet utifrån:
politisk prioritering
    verksamhetens prioritering
    efterfrågan och behov
    teknisk angelägenhet
    Gör en bedömning (mycket hög, hög, medel, låg eller mycket låg)
Prata om risker och hinder kopplat till genomförandet av initiativet. Bedömer vi genomförbarheten som mycket hög, hög, medel, låg eller mycket låg utifrån:
Har vi många berörda användare? Hur bedömer vi eller tar reda på deras förmåga (kunskapsnivå) och mottaglighet?
Har vi tillgång till de personella resurser som initiativet kräver?
Är initiativet teknisk komplext, finns nödvändig teknisk kompetens?
Finns det juridiska hinder eller är förutsättningar tydligt kartlagda?
Är initiativets finansiering klar? Både på kort och lång sikt?
Är ansvaret tydligt? Vem som leder arbetet med initiativet? Vem som är användare och därmed hämtar hem effekterna?
Finns det andra risker eller hinder vi behöver lyfta?
Notera sannolikheten och konsekvens.
Detta är ett stöd för att föra dialog om initiativets effekthemtagning.

## Slide 2
Skriv text här
Syfte. Vad är syftet med initiativet?
Prata om syftet och möjligheterna med initiativet. Vilka är behoven bakom initiativet? Vilken förändring ska initiativet leda till? För vem uppstår den direkta nyttan av initiativet? Vilka samarbeten stärker initiativet? Varför bör initiativet genomföras?
Syftet med initiativet

## Slide 3
Skriv text här
Effekter. Vilka effekter vill vi se?
Prata om effekter (kvalitativa eller ekonomiska effektmål) för initiativet. Var så specifik som möjligt. Fokusera på de 1-3 konkreta effekter som initiativet ska ge och hur vi ska följa upp dem. Prata också om vilka som är ”användare”, det vill säga vilken verksamhet eller personalgrupp som hämtar hem effekten.
Initiativets effekter

## Slide 4
Skriv text här
Kostnader. Förväntade och nerlagda kostnader?
Prata om initiativets förväntade kostnader både på kort och lång sikt och eventuella nedlagda kostnader hittills. Finns förväntade intäkter?
Initiativets kostnader

## Slide 5
Angelägenhet. Hur angeläget är initiativet?
Prata om initiativets angelägenhet utifrån politisk prioritering, verksamhetens prioritering, efterfrågan och behov samt teknisk angelägenhet. Gör en bedömning (mycket hög, hög, medel, låg eller mycket låg).
Initiativets angelägenhet
Skriv text här

## Slide 6
Genomförbarhet. Bedöm genomförbarhet.
Prata om risker och hinder kopplat till genomförandet av initiativet. Bedömer vi genomförbarheten som mycket hög, hög, medel, låg eller mycket låg utifrån:
Användare: Har vi många berörda användare? Hur bedömer vi eller tar reda på deras förmåga (kunskapsnivå) och mottaglighet?
Personella resurser: Har vi tillgång till de personella resurser som initiativet kräver?
Tekniska förutsättningar: Är initiativet teknisk komplext, finns nödvändig teknisk kompetens?
Juridiska förutsättningar: Finns det juridiska hinder eller är förutsättningar tydligt kartlagda?
Finansiering: Är initiativets finansiering klar? Både på kort och lång sikt?
Är ansvaret tydligt? Vem som leder arbetet med initiativet? Vem som är användare och därmed hämtar hem effekterna?
Initiativets genomförbarhet
Skriv text här

## Slide 7
Risker. Bedöm andra risker eller hinder.
Finns det andra risker eller hinder vi behöver lyfta?
Prata om riskernas konsekvenser och sannolikhet kopplat till genomförandet av initiativet. Notera sannolikheten (mycket låg, låg, medel, hög, mycket hög) och konsekvens (obetydlig, betydlig, allvarlig, mycket allvarlig, katastrof) för varje risk eller hinder vi kan se.
Initiativets risker eller hinder
Skriv text här