## Slide 1: Mall effektlogik
En effektlogik är ett viktigt verktyg att använda inför uppstart av ett projekt eller initiativ, för att skapa goda förutsättningar att lyckas nå projektmålen. Den här mallen är tänkt att komplettera stadens Guide för effekthemtagning.

## Slide 2: Så här tar man fram en effektlogik!
VEM/VILKA påverkas? Definiera projektets målgrupp(er) – gärna primära och sekundära.
VILKA EFFEKTER ska uppnås? Definiera vilket behov eller problem som projektet ska lösa. Använd gärna SMARTa mål (se nästa bild).
Börja definiera projektets förväntade effekter (längst ut till höger) och arbeta dig sedan bakåt. Det här arbetssättet säkerställer att varje steg i projektlogiken har rimliga möjligheter att leda till nästa steg till höger. För varje steg ska man tänka: Vad krävs för att uppnå nästa steg?
Aktivitet Definiera aktiviteter, stora som små, som behöver genomföras för att nå resultaten. | Prestation/utfall Beskriv vad som behöver uppnås genom aktiviteterna för att de ska bidra till önskade resultat och effekter. | Resultat Beskriv vad testet/projektet behöver ha åstadkommit för att skapa förutsättningar att nå effekterna. | Effekter Definiera vilka effekter som ska uppnås på kort och lång sikt.
Utbildning av två vårdhundteam. Ta fram bokningssystem, skyltar Ta fram statistik och enkäter Lokaler för möten, kontor/admin. Osv | Två team genomför utbildningen. Statistik över hur ofta, var och när man använder sig av vårdhund i klientmöten. Uppmätt utredningstid kontra kontrollgrupp där hund inte deltar, för samma målgrupper | Två vårdhundteam finns till förvaltningens förfogande. Fler insatser tas emot av klienter som haft med hund i möten Ser en tydlig trend i minskad utredningstid | Tryggare klientupplevelse, ökad motivation att ta till sig insatser, ökad psykisk hälsa… Snabbare relationsbygge, kortare tid från möte till rätt insats, ökad träffsäkerhet i insatserna, kortare ärendetid Ekonomisk besparing – 10% minskad utredningskostnad efter 2 år
Exempel, tjänstehundar:

## Slide 3: SMART-kriterierna hjälper till att definiera mål
Specifika Se till att målen är konkreta och tydliga.
Mätbara Mål som är mätbara (både kvantitativa och kvalitativa).
Accepterade Förankra mål bland berörda aktörer, skapa motivation!
Realistiska/relevanta Sätt mål som är realistiska att uppnå inom ramen för projektet. Finns förutsättningar att nå målen?
Tidsatta Sätt mål på olika lång sikt och beskriv när de ska följas upp.
S
M
A
R
T

## Slide 4: Effektlogik för:
Aktivitet Definiera aktiviteter, stora som små, som behöver genomföras för att nå resultaten. | Prestation/utfall Beskriv vad som behöver uppnås genom aktiviteterna för att de ska bidra till önskade resultat och effekter. | Resultat Beskriv vad testet/projektet behöver ha åstadkommit för att skapa förutsättningar att nå effekterna. | Kortsiktig effekt (0-1 år) Definiera vilka effekter som ska uppnås på kort sikt. | Långsiktig effekt (2-5+ år) Definiera vilka effekter som ska uppnås på längre sikt.
Börja från höger och arbeta åt vänster